## Sheet1
时间 | 进度
2018.7.8 | 完成了shp文件头内容的的读取
2018.7.9 | 完成了shp文件属性表内容读取,点数据获取 | 卡点：坐标转换 | 解决：函数关系映射。主要是平移和伸缩
2018.7.10 | 完成点的绘制，线读取数据 | 卡点：对FirstPointIndexInParts理解有问题
2018.7.11 | 完成了线的绘制和点的平移
2018.7.12 | 完成了线的平移;点和线的缩放
2018.7.14 | 完善代码，调整bug